## Диаграмма Ганта
НАЗВАНИЕ КОМАНДЫ |  |  | JustSixCompany |  |  |  |  | НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА | [6 empty] | Репетитор Плюс
ЛИДЕР КОМАНДЫ |  |  | Приймак Сергей Дмитриевич |  |  |  |  | ЗАКАЗЧИК | [6 empty] | Якубов Селим Исметович
УЧАСТНИК |  |  | Лопаткин Богдан Русланович
УЧАСТНИК |  |  | Воробьёв Кирилл Сергеевич
УЧАСТНИК |  |  | Тимошин Владислав Валериевич
УЧАСТНИК |  |  | Бляшко Артём Васильевич
УЧАСТНИК |  |  | Караев Эльвис Эльдарович
НОМЕР | НАЗВАНИЕ ЗАДАЧИ |  | ИСПОЛНИТЕЛЬ | ДАТА НАЧАЛА | ДАТА ОКОНЧАНИЯ | ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ | ПРОЦЕНТ ВЫПОЛНЕНИЯ | ЭТАП 1 | [14 empty] | ЭТАП 2 | [14 empty] | ЭТАП 3 | [14 empty] | ЭТАП 4
|  | ВЕС ЗАДАЧИ (STORY POINTS) | [5 empty] | НЕДЕЛЯ 1 |  |  |  |  | НЕДЕЛЯ 2 |  |  |  |  | НЕДЕЛЯ 3 |  |  |  |  | НЕДЕЛЯ 4 |  |  |  |  | НЕДЕЛЯ 5 |  |  |  |  | НЕДЕЛЯ 6 |  |  |  |  | НЕДЕЛЯ 7 |  |  |  |  | НЕДЕЛЯ 8 |  |  |  |  | НЕДЕЛЯ 9 |  |  |  |  | НЕДЕЛЯ 10 |  |  |  |  | НЕДЕЛЯ 11 |  |  |  |  | НЕДЕЛЯ 12
[8 empty] | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ
1 | Разработка проекта
2018-01-01 | Составление технического задания (ТЗ) | 5 | Сергей | 2024-03-01 | 2024-03-03 | 2 | 100% | bar: НЕДЕЛЯ 1 ПТ to НЕДЕЛЯ 2 ПН; НЕДЕЛЯ 2 ПТ
2018-02-01 | Исследование | 5 | Кирилл | 2024-03-03 | 2024-03-04 | 1 | 100% | bar: НЕДЕЛЯ 2 ПН; НЕДЕЛЯ 2 ПТ
2018-03-01 | Проектирование | 5 | Богдан | 2024-03-04 | 2024-03-05 | 1 | 100% | bar: НЕДЕЛЯ 2 ПН to НЕДЕЛЯ 2 ВТ; НЕДЕЛЯ 2 ПТ
2 | Планирование проекта
2018-01-02 | Определение масштаба и целей | 3 | Артём | 2024-03-06 | 2024-03-08 | 4 | 65% | bar: НЕДЕЛЯ 2 ПН; НЕДЕЛЯ 2 СР to НЕДЕЛЯ 2 ПТ
2018-02-02 | Создание плана коммуникаций | 3 | Богдан | 2024-03-08 | 2024-04-10 | 3 | 75% | bar: НЕДЕЛЯ 2 ПН; НЕДЕЛЯ 2 ПТ
3 | Реализация проекта
3.1 | BackEnd Репетитор | 3 | Кирилл | 2024-03-11 | - | 0 | 10% | bar: НЕДЕЛЯ 2 ПН; НЕДЕЛЯ 2 ПТ to НЕДЕЛЯ 3 ВТ
3.2 | BackEnd Ученик | 3 | Эльвис | 2024-03-11 | - | 0 | 0% | bar: НЕДЕЛЯ 2 ПН; НЕДЕЛЯ 2 ПТ
3.3 | FrontEnd Репетитор | 3 | Богдан | 2024-03-11 | - | 0 | 10% | bar: НЕДЕЛЯ 2 ПН; НЕДЕЛЯ 2 ПТ to НЕДЕЛЯ 3 ВТ
3.4 | FrontEnd Ученик | 3 | Артём | 2024-03-11 | - | 0 | 0% | bar: НЕДЕЛЯ 2 ПН; НЕДЕЛЯ 2 ПТ
3.5 | Database | 3 | Сергей | 2024-03-11 | - | 0 | 1% | bar: НЕДЕЛЯ 2 ПН; НЕДЕЛЯ 2 ПТ
3.6 | Авторизация | 3 | Владислав | 2024-03-11 | - | 0 | 15% | bar: НЕДЕЛЯ 2 ПН; НЕДЕЛЯ 2 ПТ; НЕДЕЛЯ 3 СР to НЕДЕЛЯ 3 ПТ
4 | Тестирование и отладка
2018-01-04 | Тестирование Web-приложения (Репетитор) | 3 | Кирилл |  |  | 0 | 0% | bar: НЕДЕЛЯ 2 ПН; НЕДЕЛЯ 2 ПТ
2018-02-04 | Тестирование Web-приложения (Ученик) | 3 | Эльвис |  |  | 0 | 0% | bar: НЕДЕЛЯ 2 ПН; НЕДЕЛЯ 2 ПТ
2018-03-04 | Тестирование работы базы данных | 3 | Сергей |  |  | 0 | 0% | bar: НЕДЕЛЯ 2 ПН; НЕДЕЛЯ 2 ПТ
2018-04-04 | Тестирование работы модуля Авторизации | 3 | Владислав |  |  | 0 | 0% | bar: НЕДЕЛЯ 2 ПН; НЕДЕЛЯ 2 ПТ
5 | Анализ результатов
2018-01-05 | Цели проекта | 5 | Владислав |  |  | 0 | 0% | bar: НЕДЕЛЯ 2 ПН; НЕДЕЛЯ 2 ПТ
2018-02-05 | Конечные продукты | 5 | Артём |  |  | 0 | 0% | bar: НЕДЕЛЯ 2 ПН; НЕДЕЛЯ 2 ПТ
2018-03-05 | Оценка эффективности | 5 | Эльвис |  |  | 0 | 0% | bar: НЕДЕЛЯ 2 ПН; НЕДЕЛЯ 2 ПТ